## Sheet1
THEO DÕI TIẾN ĐỘ CÔNG VIỆC
Project: Image Description
Tuần | Từ ngày | Đến ngày | Công việc | Tình trạng | Ghi chú
1 | 2018-09-10 | 2018-09-16 | Gặp GV xác định yêu cầu | Done
|  |  | Tạo github project và add GV | Done
|  |  | Tạo bảng theo dõi công việc | Done
|  |  | Viết report về hiện trạng | Done
2 | 2018-09-17 | 2018-09-23 | Đọc paper và dịch phần I, II vào file report | Done
|  |  | Tải và tìm hiểu dataset flickr8k | Done
3 | 2018-09-24 | 2018-09-30 | Tìm hiểu cấu trúc của model | Done
|  |  | Chạy thử model mẫu | Done
4